Nomor		: 01/PNW-SBM/V/2026	                         Samarinda, 28 Mei 2026

Lampiran	: -

Perihal		: Surat Penawaran

Kepada, Yth

Pimpinan SBM

Dengan Hormat

CV. Rimbun Komputindo (utamaweb.com) berdedikasi dalam memberikan pelayanan jasa perancangan aplikasi berbasis website dan sistem online sesuai kebutuhan operasional client.

Pada kesempatan ini kami mengajukan penawaran jasa pembuatan aplikasi E-Distribusi SBM berbasis web online dengan fitur utama sebagai berikut :

- Dashboard operasional

- Master data barang, outlet, gudang, kendaraan, dan pengguna

- Order pesanan, validasi stok, import faktur Accurate, surat jalan, dan pengiriman

- Tanda terima pengiriman dan retur berdasarkan nomor faktur

- Laporan Owner

1. Laporan barang yang paling banyak dipesan

2. Laporan outlet yang sering pesan

3. Laporan jumlah Faktur pengirimannya sebelum dan sesudah 2x24jam

4. Laporan stok barang

5. Laporan Barang retur

Dalam pembuatan aplikasi ini kami melibatkan 1 (satu) orang programmer FrontEnd, 1 (satu) orang programmer Backend, 1 (satu) Sistem Analis, dan 1 (satu) Quality Control. Estimasi pekerjaan adalah 3 bulan, terdiri dari 2 bulan pengerjaan aplikasi dan 1 bulan testing, UAT, fixing, serta handover.

| No | Todo | PIC | Description | Timeline |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W1 | W2 | W3-W5 | W4-W8 | Week 9-12 | UAT | Fixing | Handover |
| 1 | Analisa Kebutuhan | System Analyst dan Client | Membuat alur kerja, kebutuhan sistem, dan kebijakan proses aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UI/UX Design | Programmer Frontend | Membuat desain tampilan aplikasi dan struktur halaman utama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Backend & Database | Programmer Backend | Membuat database, API, proses bisnis, dan integrasi data |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Frontend Development | Programmer Frontend | Membuat halaman aplikasi dan integrasi dengan API |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testing & UAT | QC, System Analyst, dan Client | Pengujian internal dan pengujian bersama client berdasarkan alur operasional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fixing | Tim Developer | Perbaikan berdasarkan hasil testing dan UAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Handover | System Analyst dan Client | Serah terima aplikasi dan penjelasan penggunaan |  |  |  |  |  |  |  |  |

Untuk pekerjaan tersebut diatas kami mengajukan biaya pengembangan aplikasi sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan Ketentuan pembayaran:

- 50% Uang Muka setelah penawaran disetujui dan kontrak kerja disepakati,

- 50% Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan serah terima aplikasi,

- biaya tersebut belum termasuk :

  - Pajak

  - Biaya Transportasi dan Akomodasi ke lokasi client selama project.

  - Biaya Tambahan Fitur / Report setelah selesai penandatanganan kontrak kerja.

  - Biaya VPS/hosting/domain tahun kedua.

  - Biaya Maintenance aplikasi tahun kedua dan integrasi pihak ketiga jika ada perubahan aturan atau format sistem eksternal.

Demikian Penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 28 Mei 2026

Hormat Saya

Rian Hidayat

Analyst